## RFC
Indice | Estados | DB | Diccionario de datos | CCC | Analisis del CCC | Reportes
Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
ID | SC001 |  | ID | SC008 |  | ID | SC0015 | ID | SC0022 | ID | SC029
Fecha: | 2023-06-14 |  | Sistema | Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE) |  | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) | Fecha | 2023-06-20 | Fecha | 2018-12-25
Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) |  | Funcionalidad | Interfaz de usuario |  | Fecha | 2023-06-20 | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial | Sistema | Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE)
Funcionalidad | Ventana de visualización de precios de productos |  | Fecha | 2018-05-09 |  | Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing) | Funcionalidad | Productos basicos | Funcionalidad | Implementación de un sistema de valoraciones y reseñas
Fuente (stakeholder) | Lucero Tolentino Alvarado (Área de administración) |  | Fuente (stakeholder) | Jonathan Saavedra (Product Manager) |  | Autor (Dueño del proceso) | Rafael Alexander Bravo Pimentel (Jefe de proyecto) | Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing) | Fuente (stakeholder) | Marcos Reyes (Área de relaciones comerciales)
Autor (Dueño del proceso) | Cristhian Huaman (Desarrollador Front-end) |  | Autor (Dueño del proceso) | Aaron Illesca Avila (Desarrollador Front-End) |  | Descripcion | Implementación de opción de compartir lista y guardado en la nube al usuario en la interfaz de lista de favoritos | Autor (Dueño del proceso) | Guerra Camana Pablo (Desarrollador Back-End) | Autor (Dueño del proceso) | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella (Desarrollador Front-End)
Descripcion | Mostrar adicionalmente el precio de los productos en dólares y euros, acorde al flujo de variación de estas monedas. |  | Descripcion | La plataforma utiliza una interfaz de usuario basada en ventanas, lo cual dificulta la navegación y el acceso rápido a las diferentes funciones y configuraciones del programa. La solicitud de cambio propone la implementación de una interfaz de usuario rediseñada y optimizada que mejore la usabilidad y la experiencia del usuario. |  | Justificacion | Le va permitir al usuario compartir listas hechas por si mismos y va a dar a conocer más al sitio web | Descripcion | Los productos que se muestran son genericos, dando a entender que solo se tienen datos genericos en la base de datos | Descripcion | La Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE) carece de un sistema de valoraciones y reseñas por parte de los clientes. Esta funcionalidad permitiría a los usuarios compartir sus opiniones y experiencias sobre los productos o servicios adquiridos, lo que sería beneficioso tanto para los emprendedores como para los compradores.
Justificacion | Se solicita el presente cambio con el objetivo de prevenir en caso uno de los supermercados oferte algún producto que solo se comerialece en dólares o euros. |  | Justificacion | El cambio es necesario para mejorar la eficiencia y la satisfacción del usuario al utilizar PCE. Con una interfaz de usuario más intuitiva y fácil de navegar, los usuarios podrán acceder rápidamente a las funciones y configuraciones necesarias para su flujo de trabajo, lo que mejorará su productividad y su experiencia global con el software. |  |  |  | Justificacion | El tener productos genericos que no pertenecen a ninguna tienda hace que la tienda pierda su efectividad al saber de donde proviene ese prducto, por lo que se pide añadir un campo mas que seria de la tienda proveniente | Justificacion | La implementación de un sistema de valoraciones y reseñas en la PCE es importante para fomentar la confianza entre los compradores y los emprendedores, proporcionar retroalimentación constructiva y ofrecer información relevante para la toma de decisiones.
ID | SC002 |  | ID | SC009 |  | ID | SC016 | ID | SC0023 | ID | SC030
Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) |  | Sistema | SmartTasker(ST) |  | Fecha | 2021-03-09 | Fecha | 2023-06-18 | Fecha | 2021-04-02
Funcionalidad | Ventana de selección de productos |  | Funcionalidad | Sincronización en tiempo real |  | Sistema | SmartTasker(ST) | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial | Sistema | SmartTasker (ST)
Fecha | 2023-06-16 |  | Fecha | 2021-03-11 |  | Fuente (stakeholder) | Juan Juan Juancito Jr. (Gerente de Finanzas) | Funcionalidad | Pagina Responsive | Funcionalidad | Agregar sistema de notificaciones
Fuente (stakeholder) | Miguel Alonso Jaimes Arenas (Gerente general de Plaza Vea) |  | Fuente (stakeholder) | Sarah Johnson (Jefa de seguridad de la infomación - CISO) |  | Autor (Dueño del proceso) | Dincă Alexandru-Andrei (Desarrollador Back-End) | Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing) | Fuente (stakeholder) | Sarah Johnson (Jefa de seguridad de la infomación - CISO)
Autor (Dueño del proceso) | Aaron Illesca Avila (Desarrollador Front-End) |  | Autor (Dueño del proceso) | Aaron Illesca Avila (Desarrollador Front-End) |  | Descripcion | Cambiar la fuente de texto de Calibri a Roboto. | Autor (Dueño del proceso) | Guerra Camana Pablo (Desarrollador Back-End) | Autor (Dueño del proceso) | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella (Desarrollador Front-End)
Descripcion | Se solicita añadir una nueva opción en el proceso de selección de productos que permita cancelar la operación y regresar a la página de inicio. Cuando un usuario se encuentra en la etapa de selección de productos y decide cancelar, se presenta un botón o enlace claramente identificado que indica "Cancelar" o "Volver a la página de inicio". Al hacer clic en esta opción, el sistema procesa la solicitud y redirige al usuario de manera rápida y eficiente a la página de inicio del sitio web. |  | Descripcion | SmartTasker no cuenta con una función de sincronización en tiempo real entre múltiples dispositivos. La solicitud de cambio propone la incorporación de esta función para permitir que los usuarios accedan y actualicen sus tareas y proyectos en tiempo real desde diferentes dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras. |  | Justificacion | No es el año 2000. | Descripcion | La pagina cuando pasa a ser de movil, si bien hay algunas cosas que estan hechas para movil, por lo general parece que no tiene soporte bn adaptado para movil, por lo que se ve todo pegado, por lo que se recomienda mejorar el estilo responsive de la pagina | Descripcion | Actualmente, la plataforma carece de un sistema de notificaciones en tiempo real para los usuarios, lo que limita la capacidad de respuesta y la eficiencia en la gestión de tareas y proyectos.
Justificacion | La implementación de la opción descrita previamente brindará a los usuarios la libertad de reconsiderar su elección o cambiar de opinión en cualquier momento del proceso de selección. Esto puede ser útil cuando un usuario se da cuenta de que ha seleccionado el producto incorrecto, desea explorar otras opciones o simplemente desea interrumpir el proceso en ese momento. |  | Justificacion | La función de sincronización en tiempo real es esencial para los usuarios que necesitan gestionar sus tareas y proyectos en movimiento. Al permitir el acceso y la actualización de la información desde múltiples dispositivos, se mejora la flexibilidad y la colaboración entre los miembros del equipo, lo que aumenta la eficiencia y la productividad en la gestión de proyectos. |  |  |  | Justificacion | La distribucion de los productos y contenedores cuando se pasa a movil deben estar bn diseados por lo que se necesita una mejora en el lado movil | Justificacion | Permitirá mejorar la comunicación, la colaboración y la eficiencia en la gestión de tareas y proyectos. Al proporcionar alertas instantáneas sobre actualizaciones y cambios, los usuarios podrán tomar decisiones más rápidas, realizar un seguimiento más efectivo de las tareas asignadas y aumentar la productividad en general.
ID | SC003 |  | ID | SC010 |  | ID | SC017 | ID | SC024 | ID | SC031
Fecha | 2023-06-16 |  | Sistema | DataGuardian (DG) |  | Fecha | 2021-03-02 | Fecha | 2018-05-21 | Fecha | 2021-01-15
Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial |  | Funcionalidad | Algoritmo de cifrado del sistema |  | Sistema | SmartTasker(ST) | Sistema | Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE) | Sistema | DataGuardian (DG)
Funcionalidad | BP+VHP |  | Fecha | 2020-11-18 |  | Fuente (stakeholder) | Andre Andres Quispe (Gerente de Ventas) | Funcionalidad | Integración de aplicación | Funcionalidad | Agregar cifrado extremo a extremo
Fuente (stakeholder) | Juan Juan Juancito (Gerente de ventas) |  | Fuente (stakeholder) | Emilia Terrones (Área de seguridad de la información) |  | Autor (Dueño del proceso) | Dincă Alexandru-Andrei (Desarrollador Back-End) | Fuente (stakeholder) | Jonathan Saavedra (Product Manager) | Fuente (stakeholder) | Mell Gunes (Área de seguridad de la información)
Autor (Dueño del proceso) | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac (Desarrollador Back-End/ Tester / Administrador de base de datos ) |  | Autor (Dueño del proceso) | Aaron Illesca Avila (Desarrollador Front-End) |  | Descripcion | Agregar funcionalidad para el cambio de idioma a ingles. | Autor (Dueño del proceso) | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac (Desarrollador Back-End/ Tester / Administrador de base de datos ) | Autor (Dueño del proceso) | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella (Desarrollador Front-End)
Descripcion | Realizar un cuadro comparativo de aquellos precios en lo cuales se pueda verificar el estado de cada uno de ellos intentando tener más filtros para ordenarlos.Dado que no se puede los precios están desactualizados |  | Descripcion | DataGuardian utiliza un método de cifrado estándar para proteger los datos confidenciales almacenados en la plataforma. La solicitud de cambio propone la implementación de un algoritmo de cifrado más robusto y avanzado que proporcione una mayor seguridad para los datos sensibles. |  | Justificacion | A tener la opcion de cambiar de idioma el programa puede ser empleado internacionalmente. | Descripcion | Falta de integración: La aplicación no está integrada adecuadamente con otras herramientas de gestión de contactos y comunicación, lo que dificulta la sincronización de la información y genera duplicación de esfuerzos. | Descripcion | Nos gustaría solicitar a DataGuardian (DG) la implementación de un sistema de cifrado de extremo a extremo en su plataforma de gestión de datos. Actualmente, la plataforma carece de esta funcionalidad, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos sensibles almacenados en ella.
Justificacion | El motor de búsqueda no soporta el web scrapping, por ahora no ha desarrollado correctamente su función. |  | Justificacion | Con el continuo avance de las tecnologías y las técnicas de piratería, es esencial mantenerse a la vanguardia de la seguridad de datos. Implementar un algoritmo de cifrado más fuerte brindará una mayor protección contra posibles amenazas y garantizará la confidencialidad y la integridad de los datos almacenados en DataGuardian. |  |  |  | Justificacion | La fatla de integración permite tener una gestión ineficiente de contactos y la comunicación y esto puede llevar a que se pierdan oportunidades de venta debido a la falta de seguimiento adecuado y a la incapacidad para proporcionar respuestas oportunas a los clientes. | Justificacion | Garantizará la protección de la privacidad de los datos, fortalecerá la seguridad de la plataforma y permitirá el cumplimiento normativo, brindando confianza a los usuarios y consolidando la posición de DataGuardian como proveedor confiable de soluciones seguras de gestión de datos.
ID | SC004 |  | ID | SC011 |  | ID | SC018 | ID | SC025 | ID | SC032
Fecha | 2023-06-16 |  | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) |  | Fecha | 2021-03-01 | Fecha | 2021-03-18 | Fecha:
Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial |  | Funcionalidad | Algoritmo de filtrado de precios de productos |  | Sistema | SmartTasker(ST) | Sistema | SmartTasker (ST) | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH)
Funcionalidad | Muestra de Supermercados |  | Fecha | 2023-05-22 |  | Fuente (stakeholder) | Quispe Andre Andres (Gerente de Ventas) | Funcionalidad | Asignación de tareas | Funcionalidad | Incluir la función de calificación de tiendas
Fuente (stakeholder) | Ariana Arias (Usuario de la plataforma) |  | Fuente (stakeholder) | Alexander Paredes (Gerente de marketing de Vivanda) |  | Autor (Dueño del proceso) | Dincă Alexandru-Andrei (Desarrollador Back-End) | Fuente (stakeholder) | Sarah Johnson (Jefa de seguridad de la infomación - CISO) | Fuente (stakeholder) | Jonathan Saavedra (Product Manager)
Autor (Dueño del proceso) | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella (Desarrollador Front-End) |  | Autor (Dueño del proceso) | Aaron Illesca Avila (Desarrollador Front-End) |  | Descripcion | El motor de busqueda falla en encontrar tareas si no se tipea el nombre completo de la tarea. | Autor (Dueño del proceso) | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac (Desarrollador Back-End/ Tester / Administrador de base de datos ) | Autor (Dueño del proceso) | Cristhian Huaman (Desarrollador Front-end)
Descripcion | Solicito que realicen los ajustes necesarios para que, en lugar de mostrar únicamente un supermercado con los precios más bajos, se presenten al menos tres opciones de supermercados. |  | Descripcion | El SFPAH utiliza un algoritmo básico para clasificar y mostrar los precios de los alimentos. La solicitud de cambio propone la implementación de un algoritmo más avanzado y sofisticado que permita un filtrado más preciso y personalizado de los precios, así como el seguimiento histórico de los cambios en los precios de los alimentos. |  | Justificacion | El motor de busqueda deberia encontrar la tarea deseada con solo unos pocos caracteres ingresados en el buscador. | Descripcion | Ineficiencia en la asignación de tareas: La asignación ineficiente de tareas puede probovar desequilibrios en la carga de trabajo de los Taskers, loo que afecta su eficiencia y su capacidad para completar las tareas de manera oportuna. | Descripcion | Se debe poder calificar las tiendas en función de la calidad de los alimentos, el servicio al cliente, etc. Los usuarios deberían poder proporcionar una calificación numérica y posiblemente también una revisión escrita.
Justificacion | Permite brindar a los clientes una mayor variedad de opciones y que puedan seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y preferencias. Además estos datos pueden utilizarse para mejorar aún más el software y personalizar la experiencia del usuario en el futuro. |  | Justificacion | El cambio es necesario para mejorar la precisión y la utilidad del SFPAH. Con un algoritmo más avanzado, los usuarios podrán realizar búsquedas más específicas y obtener resultados más relevantes en función de sus preferencias y necesidades. Además, el seguimiento histórico de los cambios en los precios permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas sobre la compra de alimentos. |  |  |  | Justificacion | Es necesario desarrollar un algoritmo más eficiente que tome en cuenta la disponibilidad, habilidades y ubicación de los Taskers para realizar asignaciones óptimas. Esto permitirá una distribución equitativa de las tareas y una mayor eficiencia en la ejecución. | Justificacion | La implementación de esta función proporcionaría a los usuarios información adicional que podría ayudarles a tomar decisiones de compra más informadas. También podría incentivar a las tiendas a mantener altos estándares de calidad y servicio al cliente.
ID | SC005 |  | ID | SC0012 |  | ID | SC019 | ID | SC026 | ID | SC033
Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) |  | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) |  | Sistema | DataGuardian (DG) | Fecha | 2020-11-19 | Fecha:
Fecha | 2023-06-16 |  | Fecha | 2023-06-17 |  | Funcionalidad | Algoritmo de cifrado del sistema | Sistema | DataGuardian (DG) | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH)
Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing) |  | Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing) |  | Fecha | 2020-11-16 | Funcionalidad | Seguridad | Funcionalidad | Expansión de la base de datos de supermercados
Autor (Dueño del proceso) | Rafael Alexander Bravo Pimentel (Jefe de proyecto) |  | Autor (Dueño del proceso) | Rafael Alexander Bravo Pimentel (Jefe de proyecto) |  | Fuente (stakeholder) | Emilia Terrones (Área de seguridad de la información) | Fuente (stakeholder) | Emilia Terrones (Área de seguridad de la información) | Fuente (stakeholder) | Juan Juan Juancito (Gerente de ventas)
Descripcion | Al momento de estar en la selección de los diferentes productos sea cual sea el supermercado donde se llegue a escoger, el cliente solicitar que haya una previsualización de las selecciones del cliente donde se especifique lo siguiente: Nombre del producto, precio del producto, supermercado escogido, la opción de agregar o disminuir la cantidad escogida, esto en una lista de previsualización de ventana dentro de la interfaz web que no lo direccione a otro entorno. |  | Descripcion | El apartado de los comentarios debe tener un sistema de recompensas al momento de hacer un comentario, esto siendo regularizado para que los usuarios no se aprovechen de este beneficio |  | Autor (Dueño del proceso) | Dincă Alexandru-Andrei (Desarrollador Back-End) | Autor (Dueño del proceso) | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac (Desarrollador Back-End/ Tester / Administrador de base de datos ) | Autor (Dueño del proceso) | Cristhian Huaman (Desarrollador Front-end)
Justificacion | La implementación de la lista de previsualización dentro del entorno de selección va a proporcionar un entorno de navegación al usuario más agradable con la idea que no se le haga complejo la modificación también de los productos que haya llegado a escoger también la de mejorar el tiempo en la página web y con esto no sobrepasar la capacidad de los servidores. |  | Justificacion | El objetivo de esto es que al momento que un nuevo usuario quiera usar nuestra página vea los comentarios positivos para que se sienta más seguro de su elección |  | Descripcion | En la pagina web del aplicativo el login es vulnerable a ataques tipo "sql injection". | Descripcion | En Data Guardain se ha identificado un problema relacionado con la vulnerabilidad en la seguridad de los datos y la falta de confiabilidad en la plataforma. Esta situación compromete la privacidad y la protección de la información de los usuarios lo que pone en riego su confianza en la aplicación. | Descripcion | Se propone expandir la base de datos existente para incluir una gama más amplia de supermercados. Actualmente, el sistema cubre un número limitado de tiendas, y ampliarlo proporcionaría a los usuarios una visión más completa y competitiva de los precios en diferentes tiendas.
[6 empty] | Justificacion | Para garantizar la seguridad de las cuentas de nuestros clientes, se debera implementar un metodo de login más seguro. | Justificacion | La falta de una arquitectura sólida y el diseño seguro , ha hecho que se pueda introducir errores y debilidades en la aplicación. Estos errores pueden incluir vulnerabilidades de inyección de código, falta de validación de datos o exposición de información sensible, lo que facilita el acceso no autorizado a los datos almacenados. | Justificacion | Aumentaría la utilidad y la eficiencia al proporcionar a los usuarios un comparativo más amplio de precios. Con más opciones para comparar, los usuarios pueden tomar decisiones de compra más informadas y potencialmente ahorrar más dinero.
ID | SC006 |  | ID | SC0013 |  | ID | SC0020 | ID | SC027 | ID | SC034
Fecha | 2023-06-16 |  | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) |  | Fecha | 2023-06-17 | Fecha | 2023-06-23 | Fecha:
Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial |  | Fecha | 2023-06-17 |  | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH)
Funcionalidad | Color en la interfaz de usuario |  | Fuente (stakeholder) | Rodrigo Mendoza (Área de relaciones comerciales) |  | Funcionalidad | Redireccion al producto | Funcionalidad | Integración de la disponibilidad de precios | Funcionalidad | Introducción de una función de autocompletado
Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing) |  | Autor (Dueño del proceso) | Rafael Alexander Bravo Pimentel (Jefe de proyecto) |  | Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing) | Fuente (stakeholder) | Alexander Paredes (Gerente de marketing de Vivanda) | Fuente (stakeholder) | Lucero Tolentino Alvarado (Área de administración)
Autor (Dueño del proceso) | Guerra Camana Pablo (Desarrollador Back-End) |  | Descripcion | Agregado de logo de patrocinadores en la parte inferior de la página web |  | Autor (Dueño del proceso) | Guerra Camana Pablo (Desarrollador Back-End) | Autor (Dueño del proceso) | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac (Desarrollador Back-End/ Tester / Administrador de base de datos ) | Autor (Dueño del proceso) | Cristhian Huaman (Desarrollador Front-end)
Descripcion | En el proyecto que se va realizando, he identificado que el color de la página es muy oscura, por lo que se necesita de cambios en la interfaz de usuario del color que se usa como ejemplo podria ser que la pagina presente un boton para cambiar de un entorno claro a uno oscuro, dependiendo de las preferencias del usuario. |  | Justificacion | Dar reconocimiento a las empresas que hicieron posible el proyecto |  | Descripcion | En el proyecto que se va realizando, se identifica que la redireccion del producto se da despues de que se añada todo al carrito y no se puede redirigir a la pagina del producto cuando se esta viendo el producto | Descripcion | Se ha identificado un problema relacionado con la limitada disponibilidad de fuentes de precios y la flata de diversidad en la comparación. Estasituación reduce la utilidad y la amplitud de opciones para los usuarios. | Descripcion | En la barra de búsqueda. Cuando los usuarios comiencen a escribir en la barra de búsqueda, el sistema debería mostrar sugerencias de productos o nombres de supermercados en tiempo real basadas en las primeras letras o palabras que los usuarios hayan escrito.
Justificacion | El color oscuro de nuestra pagina web puede afectar la visibilidad de los productos y tener un mal aspecto para los potenciales usuarios que visitaran nuestra página web, además que puede imposibilitar la vista de algunos usuarios si estos tienen el brillo de la pantalla muy baja. |  |  |  |  | Justificacion | El hecho de redireccionar a la pagina del producto despues de que este este halla tenido que añadir al producto añade un paso adicional al usuario que puede hacer mas molesto al momento de solo querer ver el producto | Justificacion | La aplicación no tiene una integración amplia con diversos proveedores y tiendas en línea, se limita la cantida de fuentes precios disponibles. Esto puede resultar en comparación sesgada y no abarcar todas las opciones disponibles en el mercado. | Justificacion | Una función de autocompletado podría hacer que la plataforma sea más rápida y fácil de usar. Al proporcionar sugerencias de búsqueda, los usuarios podrían encontrar los productos o supermercados que buscan con menos esfuerzo.
ID | SC007 |  | ID | SC0014 |  | ID | SC0021 | ID | SC028 | ID | SC035
Fecha | 2023-06-14 |  | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) |  | Fecha | 2023-06-16 | Fecha | 2018-05-15 | Fecha:
Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH) |  | Fecha | 2023-06-18 |  | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial | Sistema | Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE) | Sistema | Sistema de Filtrado de Precios de Alimentos e Historial (SFPAH)
Funcionalidad | Buscador |  | Fuente (stakeholder) | Jonathan Saavedra (Product Manager) |  | Funcionalidad | Descripcion de productos | Funcionalidad | Modificación del diseño de interfaz de usuario | Funcionalidad | Integración de filtros avanzados
Fuente (stakeholder) | Juan Juan Juancito (Gerente de ventas) |  | Autor (Dueño del proceso) | Rafael Alexander Bravo Pimentel (Jefe de proyecto) |  | Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing) | Fuente (stakeholder) | Sabrina Perrones (Product Manager) | Fuente (stakeholder) | Alisson Villanueva (Área de marketing)
Autor (Dueño del proceso) | Dincă Alexandru-Andrei (Desarrollador Back-End) |  | Descripcion | Incorporación de inició y registro de sesión rápidos mediante las cuentas de google, facebook e instagram. |  | Autor (Dueño del proceso) | Guerra Camana Pablo (Desarrollador Back-End) | Autor (Dueño del proceso) | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella (Desarrollador Front-End) | Autor (Dueño del proceso) | Cristhian Huaman (Desarrollador Front-end)
Descripcion | Al usar el buscador cada producto se muestra en un cuadro blanco acomodando la imagen, información e interacciones; estos cuadros se alinearán en un cierto número por fila y columna dependiendo de la resolución de la pantalla. |  | Justificacion | Brindar al usuario la facilidad de acceso a su perfil personal de la página web de una manera más rápida |  | Descripcion | El proyecto cuenta con productos basicos, pero estos no tienen una desripcion sobre que son en si, mostrando solo el nombre del producto y su precio | Descripcion | Actualmente, la interfaz de usuario de la Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE) presenta un diseño que no es intuitivo y dificulta la navegación de los usuarios. Los elementos de la interfaz están desordenados y la estructura no proporciona una experiencia de usuario fluida. | Descripcion | Filtrado los resultados de los precios basándose en sus preferencias. Los filtros podrían incluir: tipo de producto, marca del producto, tamaño, rango de precio, y supermercado específico.
Justificacion | El motor de búsqueda muestra los productos encontrados uno por fila, creando una franja blanca para rellenar el espacio restante. Esto es un mal uso del espacio y no muy agradable visualmente. |  |  |  |  | Justificacion | Si bien se muestra los valores claves del producto, para producto mas complejos estos valores son muy basicos, por lo que se necesita un cambio en estos parametros que se van a mostrar | Justificacion | Es necesaria para mejorar la experiencia del usuario, atraer a nuevos emprendedores y reducir errores y confusiones. Un diseño intuitivo y bien organizado facilitará la navegación y el uso de la plataforma, generando mayor satisfacción y fidelidad por parte de los usuarios, así como una imagen más profesional y confiable. | Justificacion | Aumentaría la relevancia y usabilidad para los usuarios. En lugar de tener que navegar por una gran cantidad de resultados, los usuarios podrían enfocarse en los productos que se ajustan a sus criterios específicos.

## DB
Indice | Ejemplos | Estados | Diccionario de datos | CCC | Analisis del CCC | Reportes
ID | Fecha | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | F. de inicio de comité | F. fin de comité | Persona responsable de la atención | F. inicio de planificación | F. fin de planificación | Persona responsable de la planificación | F. inicio de codificación | F. fin de codificación | Persona responsable de la codificación | F. de verificación | Usuario que verificó | F. de aprobacion | F. Cierre
SC001 | 2023-06-14 | SFPAH | Lucero Tolentino Alvarado | Christhian Hilbert Huaman | Mostrar adicionalmente el precio de los productos en dólares y euros, acorde al flujo de variación de estas monedas. | Se solicita el presente cambio con el objetivo de prevenir en caso uno de los supermercados oferte algún producto que solo se comerialece en dólares o euros. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC002 | 2023-06-16 | SFPAH | Miguel Alonso Jaimes Arenas | Aaron Illesca Avila | Al usar el buscador cada producto se muestra en un cuadro blanco acomodando la imagen, información e interacciones; estos cuadros se alinearán en un cierto número por fila y columna dependiendo de la resolución de la pantalla. | El motor de búsqueda muestra los productos encontrados uno por fila, creando una franja blanca para rellenar el espacio restante. Esto es un mal uso del espacio y no muy agradable visualmente. | 11 | CCC03 | AN001 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | Aaron Illesca Avila | 2023-06-26 | 2023-06-28 | Rafael Bravo Pimentel | 2023-06-29 | 2023-07-01 | Guerra Camana Pablo | 2023-07-03 | Miguel Jaimes | 2023-07-04 | 2023-07-05
SC003 | 2023-06-16 | SFPAH | Juan Juan Juancito | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac | Realizar un cuadro comparativo de aquellos precios en lo cuales se pueda verificar el estado de cada uno de ellos intentando tener más filtros para ordenarlos.Dado que no se puede los precios están desactualizados | El motor de búsqueda no soporta el web scrapping, por ahora no ha desarrollado correctamente su función. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC004 | 2023-06-16 | SFPAH | Ariana Arias | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella | Solicito que realicen los ajustes necesarios para que, en lugar de mostrar únicamente un supermercado con los precios más bajos, se presenten al menos tres opciones de supermercados. | Permite brindar a los clientes una mayor variedad de opciones y que puedan seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y preferencias. Además estos datos pueden utilizarse para mejorar aún más el software y personalizar la experiencia del usuario en el futuro. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC005 | 2023-06-16 | SFPAH | Alisson Villanueva | Rafael Bravo Pimentel | Al momento de estar en la selección de los diferentes productos sea cual sea el supermercado donde se llegue a escoger, el cliente solicitar que haya una previsualización de las selecciones del cliente donde se especifique lo siguiente: Nombre del producto, precio del producto, supermercado escogido, la opción de agregar o disminuir la cantidad escogida, esto en una lista de previsualización de ventana dentro de la interfaz web que no lo direccione a otro entorno. | La implementación de la lista de previsualización dentro del entorno de selección va a proporcionar un entorno de navegación al usuario más agradable con la idea que no se le haga complejo la modificación también de los productos que haya llegado a escoger también la de mejorar el tiempo en la página web y con esto no sobrepasar la capacidad de los servidores. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC006 | 2023-06-16 | SFPAH | Alisson Villanueva | Guerra Camana Pablo | En el proyecto que se va realizando, he identificado que el color de la página es muy oscura, por lo que se necesita de cambios en la interfaz de usuario del color que se usa como ejemplo podria ser que la pagina presente un boton para cambiar de un entorno claro a uno oscuro, dependiendo de las preferencias del usuario. | El color oscuro de nuestra pagina web puede afectar la visibilidad de los productos y tener un mal aspecto para los potenciales usuarios que visitaran nuestra página web, además que puede imposibilitar la vista de algunos usuarios si estos tienen el brillo de la pantalla muy baja. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC007 | 2023-06-14 | SFPAH | Juan Juan Juancito | Alexandru-Andrei Dincă | Al usar el buscador cada producto se muestra en un cuadro blanco acomodando la imagen, información e interacciones; estos cuadros se alinearán en un cierto número por fila y columna dependiendo de la resolución de la pantalla. | El motor de búsqueda muestra los productos encontrados uno por fila, creando una franja blanca para rellenar el espacio restante. Esto es un mal uso del espacio y no muy agradable visualmente. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC008 | 2018-05-09 | PCE | Jonathan Saavedra | Aaron Illesca Avila | La plataforma utiliza una interfaz de usuario basada en ventanas, lo cual dificulta la navegación y el acceso rápido a las diferentes funciones y configuraciones del programa. La solicitud de cambio propone la implementación de una interfaz de usuario rediseñada y optimizada que mejore la usabilidad y la experiencia del usuario. | El cambio es necesario para mejorar la eficiencia y la satisfacción del usuario al utilizar PCE. Con una interfaz de usuario más intuitiva y fácil de navegar, los usuarios podrán acceder rápidamente a las funciones y configuraciones necesarias para su flujo de trabajo, lo que mejorará su productividad y su experiencia global con el software. | 11 | CCC01 | AN002 | 2018-05-12 | 2018-05-16 | Aaron Illesca Avila | 2018-05-19 | 2018-05-23 | Rafael Bravo Pimentel | 2018-05-28 | 2018-06-13 | Aaron Illesca Avila | 2018-06-16 | Jonathan Saavedra | 2018-06-21 | 2018-06-25
SC009 | 2021-03-11 | ST | Sarah Johnson | Aaron Illesca Avila | SmartTasker no cuenta con una función de sincronización en tiempo real entre múltiples dispositivos. La solicitud de cambio propone la incorporación de esta función para permitir que los usuarios accedan y actualicen sus tareas y proyectos en tiempo real desde diferentes dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras. | La función de sincronización en tiempo real es esencial para los usuarios que necesitan gestionar sus tareas y proyectos en movimiento. Al permitir el acceso y la actualización de la información desde múltiples dispositivos, se mejora la flexibilidad y la colaboración entre los miembros del equipo, lo que aumenta la eficiencia y la productividad en la gestión de proyectos. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC010 | 2020-11-18 | DG | Emilia Terrones | Aaron Illesca Avila | DataGuardian utiliza un método de cifrado estándar para proteger los datos confidenciales almacenados en la plataforma. La solicitud de cambio propone la implementación de un algoritmo de cifrado más robusto y avanzado que proporcione una mayor seguridad para los datos sensibles. | Con el continuo avance de las tecnologías y las técnicas de piratería, es esencial mantenerse a la vanguardia de la seguridad de datos. Implementar un algoritmo de cifrado más fuerte brindará una mayor protección contra posibles amenazas y garantizará la confidencialidad y la integridad de los datos almacenados en DataGuardian. | 7 | CCC04 | AN003 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | Aaron Illesca Avila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC011 | 2023-05-22 | SFPAH | Alexander Paredes | Aaron Illesca Avila | El SFPAH utiliza un algoritmo básico para clasificar y mostrar los precios de los alimentos. La solicitud de cambio propone la implementación de un algoritmo más avanzado y sofisticado que permita un filtrado más preciso y personalizado de los precios, así como el seguimiento histórico de los cambios en los precios de los alimentos. | El cambio es necesario para mejorar la precisión y la utilidad del SFPAH. Con un algoritmo más avanzado, los usuarios podrán realizar búsquedas más específicas y obtener resultados más relevantes en función de sus preferencias y necesidades. Además, el seguimiento histórico de los cambios en los precios permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas sobre la compra de alimentos. | 8 | CCC03 | AN004 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | Aaron Illesca Avila | 2023-06-08 | 2023-06-14 | Dinca Alexandru-Andrei | - | - | - | - | - | - | -
SC012 | 2023-06-17 | SFPAH | Alisson Villanueva | Rafael Bravo Pimentel | El apartado de los comentarios debe tener un sistema de recompensas al momento de hacer un comentario, esto siendo regularizado para que los usuarios no se aprovechen de este beneficio | El objetivo de esto es que al momento que un nuevo usuario quiera usar nuestra página vea los comentarios positivos para que se sienta más seguro de su elección | 4 | CC002 | - | 2023-06-20 | 2023-06-25 | Rafael Bravo Pimentel | 2023-06-28 | - | Dinca Alexandru-Andrei | - | - | - | - | - | - | -
SC013 | 2023-06-17 | SFPAH | Rodrigo Mendoza | Rafael Bravo Pimentel | Agregado de logo de patrocinadores en la parte inferior de la página web | Dar reconocimiento a las empresas que hicieron posible el proyecto | 4 | CCC03 | - | 2023-06-21 | 2023-06-23 | Rafael Bravo Pimentel | 2023-06-26 | - | Rafael Bravo Pimentel | - | - | - | - | - | - | -
SC014 | 2023-06-18 | SFPAH | Jonathan Saavedra | Rafael Bravo Pimentel | Incorporación de inició y registro de sesión rápidos mediante las cuentas de google, facebook e instagram. | Brindar al usuario la facilidad de acceso a su perfil personal de la página web de una manera más rápida | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC015 | 2023-06-20 | SFPAH | Alisson Villanueva | Rafael Bravo Pimentel | Implementación de opción de compartir lista y guardado en la nube al usuario en la interfaz de lista de favoritos | Le va permitir al usuario compartir listas hechas por si mismos y va a dar a conocer más al sitio web | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC016 | 2021-03-09 | ST | Juan JuanJr. | Alexandru-Andrei Dincă | Cambiar la fuente de texto de Calibri a Roboto. | No es el año 2000. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC017 | 2021-03-02 | ST | Andre Andres | Alexandru-Andrei Dincă | Agregar funcionalidad para el cambio de idioma a ingles. | A tener la opcion de cambiar de idioma el programa puede ser empleado internacionalmente. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC018 | 2021-03-01 | ST | Quispe Andre Andres | Alexandru-Andrei Dincă | El motor de busqueda falla en encontrar tareas si no se tipea el nombre completo de la tarea. | El motor de busqueda deberia encontrar la tarea deseada con solo unos pocos caracteres ingresados en el buscador. | 11 | CCC01 | AN005 | 2021-03-10 | 2021-03-16 | Alexandru-Andrei Dincă | 2021-03-18 | 2021-03-22 | Alexandru-Andrei Dincă | 2021-03-23 | 2021-03-25 | Alexandru-Andrei Dincă | 2021-03-26 | Rafael Bravo Pimentel | 2021-03-29 | 2021-03-30
SC019 | 2020-11-16 | DG | Emilia Terrones | Alexandru-Andrei Dincă | En la pagina web del aplicativo el login es vulnerable a ataques tipo "sql injection". | Para garantizar la seguridad de las cuentas de nuestros clientes, se debera implementar un metodo de login más seguro. | 11 | CCC01 | AN006 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2020-11-19 | 2020-11-23 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2020-11-23 | 2021-01-02 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2021-01-04 | Alexandru-Andrei Dincă | 2021-01-06 | 2021-01-06
SC020 | 2023-06-17 | SFPAH | Alisson Villanueva | Guerra Camana Pablo | En el proyecto que se va realizando, se identifica que la redireccion del producto se da despues de que se añada todo al carrito y no se puede redirigir a la pagina del producto cuando se esta viendo el producto | El hecho de redireccionar a la pagina del producto despues de que este este halla tenido que añadir al producto añade un paso adicional al usuario que puede hacer mas molesto al momento de solo querer ver el producto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC021 | 2023-06-16 | SFPAH | Alisson Villanueva | Guerra Camana Pablo | El proyecto cuenta con productos basicos, pero estos no tienen una desripcion sobre que son en si, mostrando solo el nombre del producto y su precio | Si bien se muestra los valores claves del producto, para producto mas complejos estos valores son muy basicos, por lo que se necesita un cambio en estos parametros que se van a mostrar | 5 | CCC03 | AN007 | 2023-06-16 | 2023-06-18 | Guerra Camana Pablo
SC022 | 2023-06-20 | SFPAH | Alisson Villanueva | Guerra Camana Pablo | Los productos que se muestran son genericos, dando a entender que solo se tienen datos genericos en la base de datos | El tener productos genericos que no pertenecen a ninguna tienda hace que la tienda pierda su efectividad al saber de donde proviene ese prducto, por lo que se pide añadir un campo mas que seria de la tienda proveniente | 5 | CCC01 | AN008 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | Guerra Camana Pablo
SC023 | 2023-06-18 | SFPAH | Alisson Villanueva | Guerra Camana Pablo | La pagina cuando pasa a ser de movil, si bien hay algunas cosas que estan hechas para movil, por lo general parece que no tiene soporte bn adaptado para movil, por lo que se ve todo pegado, por lo que se recomienda mejorar el estilo responsive de la pagina | La distribucion de los productos y contenedores cuando se pasa a movil deben estar bn diseados por lo que se necesita una mejora en el lado movil | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC024 | 2018-05-21 | PCE | Jonathan Saavedra | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac | Falta de integración: La aplicación no está integrada adecuadamente con otras herramientas de gestión de contactos y comunicación, lo que dificulta la sincronización de la información y genera duplicación de esfuerzos. | La fatla de integración permite tener una gestión ineficiente de contactos y la comunicación y esto puede llevar a que se pierdan oportunidades de venta debido a la falta de seguimiento adecuado y a la incapacidad para proporcionar respuestas oportunas a los clientes. | 11 | CC01 | AN009 | 2018-05-26 | 2018-06-28 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2018-05-28 | 2018-05-31 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2018-06-02 | 2018-05-18 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2018-06-20 | Alexandru-Andrei Dincă | 2018-06-22 | 2018-07-01
SC025 | 2021-02-18 | ST | Sarah Johnson | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac | Ineficiencia en la asignación de tareas: La asignación ineficiente de tareas puede probovar desequilibrios en la carga de trabajo de los Taskers, loo que afecta su eficiencia y su capacidad para completar las tareas de manera oportuna. | Es necesario desarrollar un algoritmo más eficiente que tome en cuenta la disponibilidad, habilidades y ubicación de los Taskers para realizar asignaciones óptimas. Esto permitirá una distribución equitativa de las tareas y una mayor eficiencia en la ejecución. | 11 | CC04 | AN010 | 2021-02-18 | 2021-04-10 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2021-02-20 | 2021-02-24 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2021-02-25 | 2021-04-06 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2021-04-10 | Rafael Bravo Pimentel | 2021-02-15 | 2021-04-27
SC026 | 2020-11-19 | DG | Emilia Terrones | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac | En Data Guardian se ha identificado un problema relacionado con la vulnerabilidad en la seguridad de los datos y la falta de confiabilidad en la plataforma. Esta situación compromete la privacidad y la protección de la información de los usuarios lo que pone en riego su confianza en la aplicación. | La falta de una arquitectura sólida y el diseño seguro , ha hecho que se pueda introducir errores y debilidades en la aplicación. Estos errores pueden incluir vulnerabilidades de inyección de código, falta de validación de datos o exposición de información sensible, lo que facilita el acceso no autorizado a los datos almacenados. | 11 | CC01 | AN011 | 2020-11-21 | 2020-12-25 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2020-11-23 | 2020-11-26 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2020-11-26 | 2020-12-14 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2020-12-23 | Alexandru-Andrei Dincă | 2020-12-28 | 2021-01-02
SC027 | 2023-06-23 | SFPAH | Alexander Paredes | Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac | Se ha identificado un problema relacionado con la limitada disponibilidad de fuentes de precios y la flata de diversidad en la comparación. Estasituación reduce la utilidad y la amplitud de opciones para los usuarios. | La aplicación no tiene una integración amplia con diversos proveedores y tiendas en línea, se limita la cantida de fuentes precios disponibles. Esto puede resultar en comparación sesgada y no abarcar todas las opciones disponibles en el mercado. | 7 | CC04 | AN012 | 2023-06-25 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
SC028 | 2018-05-15 | PCE | Sabrina Perrones | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella | Actualmente, la interfaz de usuario de la Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE) presenta un diseño que no es intuitivo y dificulta la navegación de los usuarios. Los elementos de la interfaz están desordenados y la estructura no proporciona una experiencia de usuario fluida. | Es necesaria para mejorar la experiencia del usuario, atraer a nuevos emprendedores y reducir errores y confusiones. Un diseño intuitivo y bien organizado facilitará la navegación y el uso de la plataforma, generando mayor satisfacción y fidelidad por parte de los usuarios, así como una imagen más profesional y confiable. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC029 | 2018-12-25 | PCE | Marcos Reyes | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella | La Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE) carece de un sistema de valoraciones y reseñas por parte de los clientes. Esta funcionalidad permitiría a los usuarios compartir sus opiniones y experiencias sobre los productos o servicios adquiridos, lo que sería beneficioso tanto para los emprendedores como para los compradores. | La implementación de un sistema de valoraciones y reseñas en la PCE es importante para fomentar la confianza entre los compradores y los emprendedores, proporcionar retroalimentación constructiva y ofrecer información relevante para la toma de decisiones. | 11 | CCC02 | AN013 | 2018-12-28 | 2018-01-09 | Sotelo Arce, Jocelyn | 2018-01-10 | 2018-01-15 | Sotelo Arce, Jocelyn | 2018-01-16 | 2018-01-26 | Alexandru-Andrei Dincă | 2018-01-27 | Rafael Bravo Pimentel | 2018-01-30 | 2018-02-02
SC030 | 2021-04-02 | ST | Sarah Johnson | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella | Actualmente, la plataforma carece de un sistema de notificaciones en tiempo real para los usuarios, lo que limita la capacidad de respuesta y la eficiencia en la gestión de tareas y proyectos. | Permitirá mejorar la comunicación, la colaboración y la eficiencia en la gestión de tareas y proyectos. Al proporcionar alertas instantáneas sobre actualizaciones y cambios, los usuarios podrán tomar decisiones más rápidas, realizar un seguimiento más efectivo de las tareas asignadas y aumentar la productividad en general. | 11 | CCC01 | AN014 | 2021-04-05 | 2021-04-13 | Alexandru-Andrei Dincă | 2021-04-14 | 2021-04-22 | Alexandru-Andrei Dincă | 2021-04-23 | 2021-05-02 | Alexandru-Andrei Dincă | 2021-05-03 | Jocelyn Sotelo Arce | 2021-05-04 | 2021-05-06
SC031 | 2021-01-15 | DG | Mell Gunes | Sotelo Arce, Jocelyn Estrella | Nos gustaría solicitar a DataGuardian (DG) la implementación de un sistema de cifrado de extremo a extremo en su plataforma de gestión de datos. Actualmente, la plataforma carece de esta funcionalidad, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos sensibles almacenados en ella. | Garantizará la protección de la privacidad de los datos, fortalecerá la seguridad de la plataforma y permitirá el cumplimiento normativo, brindando confianza a los usuarios y consolidando la posición de DataGuardian como proveedor confiable de soluciones seguras de gestión de datos. | 11 | CCC01 | AN015 | 2021-01-18 | 2021-01-28 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2021-01-29 | 2021-02-15 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2021-02-16 | 2021-03-26 | Oscar Laguna Santa Cruz | 2021-03-27 | Rafael Bravo Pimentel | 2021-03-29 | 2021-03-31
SC032 | 2020-07-21 | ST | Jonathan Saavedra | Cristhian Huaman | Se debe poder calificar las tiendas en función de la calidad de los alimentos, el servicio al cliente, etc. Los usuarios deberían poder proporcionar una calificación numérica y posiblemente también una revisión escrita. | La implementación de esta función proporcionaría a los usuarios información adicional que podría ayudarles a tomar decisiones de compra más informadas. También podría incentivar a las tiendas a mantener altos estándares de calidad y servicio al cliente. | 5 | CCC03 | AN16 | 2020-08-16 | 2020-09-12 | Christian Huaman Marquez | 2020-10-08 | 2020-11-15 | Christian Huaman Marquez
SC033 | 2023-04-10 | SFPAH | Juan Juan Juancito | Cristhian Huaman | Se propone expandir la base de datos existente para incluir una gama más amplia de supermercados. Actualmente, el sistema cubre un número limitado de tiendas, y ampliarlo proporcionaría a los usuarios una visión más completa y competitiva de los precios en diferentes tiendas. | Aumentaría la utilidad y la eficiencia al proporcionar a los usuarios un comparativo más amplio de precios. Con más opciones para comparar, los usuarios pueden tomar decisiones de compra más informadas y potencialmente ahorrar más dinero. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC034 | 2023-04-03 | SFPAH | Lucero Tolentino Alvarado | Cristhian Huaman | En la barra de búsqueda. Cuando los usuarios comiencen a escribir en la barra de búsqueda, el sistema debería mostrar sugerencias de productos o nombres de supermercados en tiempo real basadas en las primeras letras o palabras que los usuarios hayan escrito. | Una función de autocompletado podría hacer que la plataforma sea más rápida y fácil de usar. Al proporcionar sugerencias de búsqueda, los usuarios podrían encontrar los productos o supermercados que buscan con menos esfuerzo. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SC035 | 2023-04-02 | SFPAH | Alisson Villanueva | Cristhian Huaman | Filtrado los resultados de los precios basándose en sus preferencias. Los filtros podrían incluir: tipo de producto, marca del producto, tamaño, rango de precio, y supermercado específico. | Aumentaría la relevancia y usabilidad para los usuarios. En lugar de tener que navegar por una gran cantidad de resultados, los usuarios podrían enfocarse en los productos que se ajustan a sus criterios específicos. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Diccionario de datos
Indice | Ejemplos | Estados | DB | CCC | Analisis del CCC | Reportes
Diccionario de datos
Tabla: solicitud de cambio
|  | Columna | Descripcion
|  | ID | Número identificador único
|  | Descripción | Pequeña descripción del cambio o impacto
|  | Justificación | Pequeña justificación acerca del cambio o impacto
|  | EstadoID | Significado del número ID
|  | CCC(ID) | ID del cómite de control de cambios
|  | Analisis de CCC (ID) | ID del analisis del comite de control de cambios
|  | F. de inicio de comité | Fecha de inicio de formación de comité
|  | F. fin de comité | Fecha de finalización del comité
|  | F. inicio de planificación | Fecha de inicio de la planificación
|  | F. fin de planificación | Fecha final de cambios de la planificación
|  | Tester | Persona encargada de los
|  | F. inicio de codificación | Fecha de inicio de la codificación
|  | F. fin de codificación | Fecha del fin de la codificación
|  | F. de verificación | Fecha en el que se realiza la verificación
|  | F. de aprobacion | Fecha de aprobaciónn
|  | F. Cierre | Fecha de cierre del cambio realizado

## Estados
Indice | Ejemplos | DB | Diccionario de datos | CCC | Analisis del CCC | Reportes
Estados de la Solicitud de cambios
ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio. | 1
3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1
4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3
6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4
7 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3
8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
11 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## CCC
Indice | Ejemplos | Estados | DB | Diccionario de datos | Analisis del CCC | Reportes
CCC ( Comite de Control de Cambios )
ID | INTEGRANTES | ROL
CCC01 | Alexandru-Andrei Dinca | Desarrollador Back-End
| Rafael Bravo Pimentel | Gerente del proyecto
| Oscar Laguna Santa Cruz | Gestor de BD
CCC02 | Rafael Bravo Pimentel | Gerente del proyecto
| Alisson Villanueva | Stakeholder
| Jocelyn Sotelo Arce | Desarrollador Front-End
CCC03 | Aaron Illesca Avila | UX Designer
| Christian Huaman Marquez | Desarrollador Front-End
CCC04 | Emilia Terrones | Stakeholder
| Rafael Bravo Pimentel | Gerente del proyecto
| Oscar Laguna Santa Cruz | Gestor de BD

## Analisis del CCC
Indice | Ejemplos | Estados | DB | Diccionario de datos | CCC | Reportes
Análisis del CCC
Peticion ID | SC002 | [5 empty] | Peticion ID | SC021 |  |  |  |  | Peticion ID | SC029
ID CCC: | [6 empty] | ID CCC: | CCC005 |  |  |  |  | ID CCC: | CCC002
Fecha | 2023-06-16 | [5 empty] | Fecha | 2023-06-16 |  |  |  |  | Fecha | 2019-05-13
id Analisis | AN001 | [5 empty] | id Analisis | AN007 |  |  |  |  | id Analisis | AN013
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo |  | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Interfaz | 1 pestaña de la web: Añadir botones, Cambiar estilos | 1 | Medio | La organización de los elementos de la ventana de selección de productos se puede ver afectado. |  | 1 | Base de datos | Añadir mas productos a la base de datos del sistema | 1 | Bajo | Presencia de mas datos puede causar irregularidades en el tamaño de los containers | 3 | Productividad | Permite a los emprendedores obtener una retroalimentación directa de los clientes, lo que puede ayudar a mejorar sus productos y servicios de manera más eficiente. | 2 | Medio | Falta de retroalimentación directa de los clientes limita la mejora y eficiencia de los productos y servicios ofrecidos por los emprendedores en la plataforma.
2 | Documentación | 1 documento: Actualizar documentación del requisito 2 | 2 | Bajo | Se debe modificar el diagrama de casos de uso del requisito, así como el flujo básico del proceso. | [7 empty] | 4 | Colaboración | Fomenta una mayor colaboración entre los emprendedores y los compradores, ya que brinda una plataforma para el intercambio de opiniones | 2 | Medio | Ausencia de un sistema de valoraciones y reseñas dificulta la interacción y colaboración entre emprendedores y compradores
Peticion ID | SC008 | [5 empty] | Peticion ID | SC022 |  |  |  |  | Peticion ID | SC030
ID CCC: | [6 empty] | ID CCC: | CCC005 |  |  |  |  | ID CCC: | CCC002
Fecha | 2018-05-09 | [5 empty] | Fecha | 2023-06-16 |  |  |  |  | Fecha | 2021-04-04
id Analisis | AN002 | [5 empty] | id Analisis | AN008 |  |  |  |  | id Analisis | AN014
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo |  | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Interfaz | Mejora la interfaz de usuario y facilita la navegación y el acceso a las funciones. Los usuarios encontrarán más fácilmente las herramientas y configuraciones necesarias | 1 | Adaptabilidad | Usuarios acostumbrados a la interfaz antigua, se muestren reacios a adaptarse al nuevo diseño. Puede haber resistencia al cambio y la necesidad de proporcionar capacitación y soporte adecuados. |  | 1 | Base de datos | Añadir nuevos valores a la tabla, como seria la marca y la tienda de donde proviene | 1 | Medio | El añadido de una tabla con valores nuevos puede generar distorsiones con el container del front-end | 1 | Interfaz | permitirá una mayor interactividad y facilitará la navegación y el uso de la plataforma | 2 | Medio | Existe el riesgo de sobrecargar a los usuarios con notificaciones innecesarias o irrelevantes
[13 empty] | 2 | Documentación | 1 documento: Actualizar documentación del requisito 3 | 1 | Bajo | -
Peticion ID | SC010 | [5 empty] | Peticion ID | SC024 |  |  |  |  | Peticion ID | SC031
ID CCC: | [6 empty] | ID CCC: | CC01 |  |  |  |  | ID CCC: | CCC002
Fecha | 2020-11-18 | [5 empty] | Fecha | 2023-06-16 |  |  |  |  | Fecha | 2021-01-17
id Analisis | AN003 | [5 empty] | id Analisis | AN009 |  |  |  |  | id Analisis | AN015
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo |  | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Seguridad | Al implementar un algoritmo de cifrado más robusto, se fortalecerá la protección de la información confidencial, reduciendo los riesgos de exposición y violación de datos. | 1 | Incompatibilidad | Riesgo de incompatibilidad con los sistemas que interactuan con este. |  | 1 | Codificación | Se realizará una actualización correspondiente a la integración con distintos aplicacipones, las cuales fallaban en el proyecto. | 1 | Medio | La aplicación no está integrada adecuadamente con otras herramientas de gestión de contactos y comunicación, lo que dificulta la sincronización de la información y genera duplicación de esfuerzos. | 5 | Seguridad | Cumplimiento normativo | 3 | Alto | Al implementar un sistema de cifrado de extremo a extremo, DataGuardian cumple con los requisitos normativos y de cumplimiento de privacidad de datos
- | - | - | 2 | Rendimiento | Riesgo que se puede generar en el rendimiento del sistema al implementar un algoritmo más robusto y avanzado. |  | 2 | Documentación | 1 documento: Actualizar documentación del requisito 3, | 2 | Medio | Se debe actualizar diagrama de casos de uso del requisito, así como el flujo básico del proceso.
Peticion ID | SC011 | [5 empty] | Peticion ID | SC025 |  |  |  |  | Peticion ID | SC032
ID CCC: | [6 empty] | ID CCC: | CC04 |  |  |  |  | ID CCC: | CCC03
Fecha | 2023-05-22 | [5 empty] | Fecha | 2023-06-16 |  |  |  |  | Fecha | 2023-06-16
id Analisis | AN004 | [5 empty] | id Analisis | AN010 |  |  |  |  | id Analisis | AN016
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo |  | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Precisión | Los usuarios podrán obtener información más precisa y personalizada, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas sobre sus compras. | 1 | Consistencia de los datos | Riesgo de que los conjuntos de datos utilizados para entrenar el nuevo algoritmo no estén actualizados o contengan información inexacta. |  | 1 | Codificación | Se debe optimizar el código de asignación de los taskers, ser realiza cambios en 2 requisitos | 1 | Bajo | La asignación ineficiente de tareas puede probovar desequilibrios en la carga de trabajo de los Taskers, loo que afecta su eficiencia y su capacidad para completar las tareas de manera oportuna. | 1 | Codificaciom | permitira a los usuarios calificar las tiendas en función de la calidad de los alimentos, el servicio al cliente, etc., incluyendo una calificación numérica y una revisión escrita | 1 | Bajo | puede llevar a la falta de interés de los usuarios en la aplicación debido a la falta de interactividad y la posibilidad de compartir sus experiencias.
[7 empty] | 2 | Documentación | 2 documentos: Actualizar documentación del requisito 4, actualizar documentación del requisito 6 | 2 | Bajo | Se debe modificar el diagrama de casos de uso del requisito, así como el flujo básico del proceso.
Peticion ID | SC018 | [5 empty] | Peticion ID | SC026
ID CCC: | CCC01 | [5 empty] | ID CCC: | CC01
Fecha | 2021-03-01 | [5 empty] | Fecha | 2023-06-16
id Analisis | AN005 | [5 empty] | id Analisis | AN011
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo |  | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Codificacion | Impactaria la logica de todos los buscadores utilizados en el programa | 1 | Bajo | Riesgo que la nueva logica codificada podria fallar y no mostrar los items correctos |  | 1 | Arquitectura | Se realiza las actualizaciones de los requermientos 1 y 2, los cuales son la base del proyecto | 1 | Medio | La falta de una arquitectura sólida y el diseño seguro , ha hecho que se pueda introducir errores y debilidades en la aplicación.
[7 empty] | 2 | Documentación | 3 documentos: Actualizar documentación de arquitectura del programa, Actualizar documentación de requerimiento 1, Actualizar documentación de requerimiento 2 | 2 | Alto | Se debe modificar el diagrama de casos de uso del requisito, así como el flujo básico del proceso y los requerimientos 1 y 2.
Peticion ID | SC019 | [5 empty] | Peticion ID | SC027
ID CCC: | CCC01 | [5 empty] | ID CCC:
Fecha | 2020-11-16 | [5 empty] | Fecha | 2023-06-16
id Analisis | AN006 | [5 empty] | id Analisis | AN012
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo |  | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Codificacion | Impacto en la complejidad del codigo del login | 1 | Alto | Al reehacer y fortificar la seguridad de la pagina de login se podria introducir bugs que afecte la la utilizabilidad de la misma pagina |  | 1 | Codificación | Actualización de la Base de datos y requerimiento número 4 | 1 | Medio | La aplicación no tiene una integración amplia con diversos proveedores y tiendas en línea, se limita la cantida de fuentes precios disponibles. Esto puede resultar en comparación sesgada y no abarcar todas las opciones disponibles en el mercado.
2 | Documentacion | Se tiene que reescribir la documentacion sobre la pagina del log-in | 2 | Bajo | Riesgo que la documentacion no incluye una buena explicacion de los cambios |  | 2 | Documentación | 1 documento: Actualizar documentación del requisito 4 y actualizar documentación de base de datos | 2 | Bajo | Se debe modificar los documentos necesarios aprar poder realizar los cambios pertinentes
[19 empty] | Peticion ID | SC007
[19 empty] | ID CCC: | CCC001
[19 empty] | Fecha | 2023-06-16
[19 empty] | id Analisis | AN006
[19 empty] | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
[19 empty] | 1 | Interfaz | 2 ventana de la web | - | - | La organización de los elementos de la ventana de busqueda se puede ver afectado.
[19 empty] | 2 | Documentación | 2 documento: Actualizar documentación del requisito 1 y 5 | - | - | -
3

## Reportes
Indice | Ejemplos | Estados | DB | Diccionario de datos | CCC | Analisis del CCC
1. Lista de solicitudes de cambio en "evaluacion" por el comite pendiente de analisis
ID solicitud | Proyecto |  | Solicitud de cambio: Descripcion | F. de peticion
SC001 | SFPAH |  | Mostrar adicionalmente el precio de los productos en dólares y euros, acorde al flujo de variación de estas monedas. | 2023-06-14
SC003 | SFPAH |  | Realizar un cuadro comparativo de aquellos precios en lo cuales se pueda verificar el estado de cada uno de ellos intentando tener más filtros para ordenarlos.Dado que no se puede los precios están desactualizados | 2023-06-16
SC004 | SFPAH |  | Solicito que realicen los ajustes necesarios para que, en lugar de mostrar únicamente un supermercado con los precios más bajos, se presenten al menos tres opciones de supermercados. | 2023-06-16
SC005 | SFPAH |  | Al momento de estar en la selección de los diferentes productos sea cual sea el supermercado donde se llegue a escoger, el cliente solicitar que haya una previsualización de las selecciones del cliente donde se especifique lo siguiente: Nombre del producto, precio del producto, supermercado escogido, la opción de agregar o disminuir la cantidad escogida, esto en una lista de previsualización de ventana dentro de la interfaz web que no lo direccione a otro entorno. | 2023-06-16
SC006 | SFPAH |  | En el proyecto que se va realizando, he identificado que el color de la página es muy oscura, por lo que se necesita de cambios en la interfaz de usuario del color que se usa como ejemplo podria ser que la pagina presente un boton para cambiar de un entorno claro a uno oscuro, dependiendo de las preferencias del usuario. | 2023-06-16
SC007 | SFPAH |  | Al usar el buscador cada producto se muestra en un cuadro blanco acomodando la imagen, información e interacciones; estos cuadros se alinearán en un cierto número por fila y columna dependiendo de la resolución de la pantalla. | 2023-06-14
SC014 | SFPAH |  | Incorporación de inició y registro de sesión rápidos mediante las cuentas de google, facebook e instagram. | 2023-06-18
SC020 | SFPAH |  | En el proyecto que se va realizando, se identifica que la redireccion del producto se da despues de que se añada todo al carrito y no se puede redirigir a la pagina del producto cuando se esta viendo el producto | 2023-06-17
SC033 | SFPAH |  | Se propone expandir la base de datos existente para incluir una gama más amplia de supermercados. Actualmente, el sistema cubre un número limitado de tiendas, y ampliarlo proporcionaría a los usuarios una visión más completa y competitiva de los precios en diferentes tiendas. | 2023-04-10
SC034 | SFPAH |  | En la barra de búsqueda. Cuando los usuarios comiencen a escribir en la barra de búsqueda, el sistema debería mostrar sugerencias de productos o nombres de supermercados en tiempo real basadas en las primeras letras o palabras que los usuarios hayan escrito. | 2023-04-03
SC035 | SFPAH |  | Filtrado los resultados de los precios basándose en sus preferencias. Los filtros podrían incluir: tipo de producto, marca del producto, tamaño, rango de precio, y supermercado específico. | 2023-04-02
2. Lista de solicitudes de cambio en "evaluacion" por el comite con el analisis respectivo
ID solicitud | Proyecto | Comité | Solicitud de cambio: Descripcion | ID analisis | F. de peticion | F. inicio de del comité | F. fin del comité
SC021 | SFPAH | CCC03 | El proyecto cuenta con productos basicos, pero estos no tienen una desripcion sobre que son en si, mostrando solo el nombre del producto y su precio | AN007 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-18
SC022 | SFPAH | CCC01 | Los productos que se muestran son genericos, dando a entender que solo se tienen datos genericos en la base de datos | AN008 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-22
SC032 | ST | CCC03 | Se debe poder calificar las tiendas en función de la calidad de los alimentos, el servicio al cliente, etc. Los usuarios deberían poder proporcionar una calificación numérica y posiblemente también una revisión escrita. | AN16 | 2020-07-21 | 2020-08-16 | 2020-09-12
3. Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas"
ID solicitud | Proyecto | F. de creación | Solicitud de cambio: Descripcion
SC001 | SFPAH | 2023-06-14 | Mostrar adicionalmente el precio de los productos en dólares y euros, acorde al flujo de variación de estas monedas.
SC003 | SFPAH | 2023-06-16 | Realizar un cuadro comparativo de aquellos precios en lo cuales se pueda verificar el estado de cada uno de ellos intentando tener más filtros para ordenarlos.Dado que no se puede los precios están desactualizados
SC004 | SFPAH | 2023-06-16 | Solicito que realicen los ajustes necesarios para que, en lugar de mostrar únicamente un supermercado con los precios más bajos, se presenten al menos tres opciones de supermercados.
SC005 | SFPAH | 2023-06-16 | Al momento de estar en la selección de los diferentes productos sea cual sea el supermercado donde se llegue a escoger, el cliente solicitar que haya una previsualización de las selecciones del cliente donde se especifique lo siguiente: Nombre del producto, precio del producto, supermercado escogido, la opción de agregar o disminuir la cantidad escogida, esto en una lista de previsualización de ventana dentro de la interfaz web que no lo direccione a otro entorno.
SC006 | SFPAH | 2023-06-16 | En el proyecto que se va realizando, he identificado que el color de la página es muy oscura, por lo que se necesita de cambios en la interfaz de usuario del color que se usa como ejemplo podria ser que la pagina presente un boton para cambiar de un entorno claro a uno oscuro, dependiendo de las preferencias del usuario.
SC007 | SFPAH | 2023-06-14 | Al usar el buscador cada producto se muestra en un cuadro blanco acomodando la imagen, información e interacciones; estos cuadros se alinearán en un cierto número por fila y columna dependiendo de la resolución de la pantalla.
SC014 | SFPAH | 2023-06-18 | Incorporación de inició y registro de sesión rápidos mediante las cuentas de google, facebook e instagram.
SC020 | SFPAH | 2023-06-17 | En el proyecto que se va realizando, se identifica que la redireccion del producto se da despues de que se añada todo al carrito y no se puede redirigir a la pagina del producto cuando se esta viendo el producto
SC009 | ST | 2021-03-11 | SmartTasker no cuenta con una función de sincronización en tiempo real entre múltiples dispositivos. La solicitud de cambio propone la incorporación de esta función para permitir que los usuarios accedan y actualicen sus tareas y proyectos en tiempo real desde diferentes dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
SC015 | SFPAH | 2023-06-20 | Implementación de opción de compartir lista y guardado en la nube al usuario en la interfaz de lista de favoritos
SC033 | SFPAH | 2023-04-10 | Se propone expandir la base de datos existente para incluir una gama más amplia de supermercados. Actualmente, el sistema cubre un número limitado de tiendas, y ampliarlo proporcionaría a los usuarios una visión más completa y competitiva de los precios en diferentes tiendas.
SC034 | SFPAH | 2023-04-03 | En la barra de búsqueda. Cuando los usuarios comiencen a escribir en la barra de búsqueda, el sistema debería mostrar sugerencias de productos o nombres de supermercados en tiempo real basadas en las primeras letras o palabras que los usuarios hayan escrito.
SC035 | SFPAH | 2023-04-02 | Filtrado los resultados de los precios basándose en sus preferencias. Los filtros podrían incluir: tipo de producto, marca del producto, tamaño, rango de precio, y supermercado específico.
4. Peticiones de cambio que a la fecha estan en estado de "planificacion" y tienen atrasos
ID solicitud | Proyecto | Personal a cargo | Solicitud de cambio: Descripcion | F. inicio planificacion | F. fin planificacion
SC011 | SFPAH | Aaron Illesca Avila | Actualmente, la interfaz de usuario de la Plataforma de Comercio para Emprendedores (PCE) presenta un diseño que no es intuitivo y dificulta la navegación de los usuarios. Los elementos de la interfaz están desordenados y la estructura no proporciona una experiencia de usuario fluida. | 2023-06-08 | 2023-06-14
5. Peticiones de cambio en estado "creadas" que no han sido atendidas
ID solicitud | Proyecto | F. de creación | Solicitud de cambio: Descripcion | Stakeholder
SC009 | ST | 2021-03-11 | SmartTasker no cuenta con una función de sincronización en tiempo real entre múltiples dispositivos. La solicitud de cambio propone la incorporación de esta función para permitir que los usuarios accedan y actualicen sus tareas y proyectos en tiempo real desde diferentes dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras. | Sarah Johnson
SC015 | SFPAH | 2023-06-20 | Implementación de opción de compartir lista y guardado en la nube al usuario en la interfaz de lista de favoritos | Alisson Villanueva

## Clasificación (hidden)
Indice | Ejemplos | Estados | DB | Diccionario de datos | CCC | Análisis del CCC | Reportes
Estados de la Clasificación de la Solicitud de Cambio
ID | Tipo | Descripción
SC001 | Recibido | Se recibio la soilicitud de cambio y se encuentra en proceso de evaluación.
SC002 | Cerrado | La solicitud de cambio fue implementada y verificada por el stakeholder correspondiente.
SC003 | Recibido | Se recibio la soilicitud de cambio y se encuentra en proceso de evaluación.
SC004 | Recibido | Se recibio la soilicitud de cambio y se encuentra en proceso de evaluación.
SC005 | Recibido | La solicitud fue evaluada y proseguirá la asiganación de un comité de control de cambios
SC006 | Recibido | La solicitud fue evaluada y proseguirá la asiganación de un comité de control de cambios
SC007 | Recibido | La solicitud fue evaluada y proseguirá la asiganación de un comité de control de cambios
SC008 | Cerrado | La solicitud de cambio fue implementada y verificada por el stakeholder correspondiente.
SC009 | Rechazado | La solicitud fue rechazada al no contar con las suficientes especificaciones para su clasificación.
SC010 | Desaprobado | Se decidió desaprobar el cambió debido a que el stakeholder decidió retirar la solicitud.
SC011 | Planificado | El CCC se encuentra elaborando las fechas de codificación y verificación de la solicitud.