## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 1
| Proyecto: | Sistema de filtrado de precios de alimentos e historial (SFPAH)
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-03-29
| Fin: | 2023-06-21
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | BRAVO . R/JP, ILLESCA. A/DF, LAGUNA ABD/DB/TESTER, HUAMAN /DF, SOTELO/DF, DINCA/DB/TESTER | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | BRAVO . R/JP, ILLESCA. A/DF, LAGUNA /ABD/DB/TESTER, HUAMAN /DF, SOTELO/DF, DINCA/DB/TESTER | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | - | BRAVO . R/JP, ILLESCA. A/DF, LAGUNA /ABD/DB/TESTER, HUAMAN /DF, SOTELO/DF, DINCA/DB/TESTER | 2023-04-02 | 2023-04-04 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SFPAH-CP.XLS | BRAVO . R/JP, ILLESCA. A/DF, LAGUNA /ABD/DB/TESTER, HUAMAN /DF, SOTELO/DF, DINCA/DB/TESTER | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - |  |  |  | 100%
REV | Realizar Historial de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | SFPAH-LHU.DOCX | SOTELO/DF | 2023-04-08 | 2023-04-17 | 100%
| Especificación de Requerimiento #1: Búsqueda de producto | Documento de Especificación de Requerimiento 1 | SFPAH-BP.PDF | SOTELO/DF | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 100%
| Especificación de Requerimiento #2: Seleccionar producto | Documento de Especificación de Requerimiento 2 | SFPAH-SP.PDF | GUERRA .P, DB/TESTER | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 100%
| Especificación de Requerimiento #3: Comparacion de precios | Documento de Especificación de Requerimiento 3 | SFPAH-CP.PDF | LAGUNA /ABD/DB/TESTER | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 100%
| Especificación de Requerimiento #4: Lista de productos favoritos | Documento de Especificación de Requerimiento 4 | SFPAH-LPF.PDF | DINCA/DB/TESTER | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 100%
| Especificación de Requerimiento #5: Visualizar historial de precios de productos | Documento de Especificación de Requerimiento 5 | SFPAH-VHP.PDF | HUAMAN /DF | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 100%
| Especificación de Requerimiento #6: Redireccionar a la página | Documento de Especificación de Requerimiento 6 | SFPAH-RP.PDF | ILLESCA. A/DF | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SFPAH-DI.DOCX | ILLESCA. A/DF, HUAMAN /DF, SOTELO/DF | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 100% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | SFPAH-EW.DOCX | ILLESCA. A/DF, HUAMAN /DF, SOTELO/DF | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SFPAH-DBD.DOCX | LAGUNA ABD/AD/TESTER | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SFPAH-EAS.PDF | BRAVO/JP | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 100% | S5
M | Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SFPAH-RPS.PDF | BRAVO/JP | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 100%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 100%
| Desarrollar la arquitectura base | Documento de Arquitectura del Software | SFPAH-DAB.PDF | BRAVO . R/JP, LAGUNA /ABD/DB/TESTER, DINCA, DB/TESTER, GUERRA .P, DB/TESTER | 2023-05-02 | 2023-05-23 | 100% | S5 - S6
| Desarrollar la base de datos | Documento de Especificación de la BD | SFPAH-DBD.DOCX | LAGUNA ABD/AD/TESTER | 2023-05-02 | 2023-05-24 | 100%
| Codificacion de Requerimiento #1: Búsqueda de producto | - | SFPAH-CR-BP.PHP | DINCA/DB/TESTER, GUERRA .P, DB/TESTER | 2023-05-03 | 2023-05-24 | 100%
| Realizar prueba individual del requerimiento #1 | Documento de Pruebas del Software de Requerimiento 1 | SFPAH-PSR1.DOCX | ILLESCA. A/DF, GUERRA .P, DB/TESTER | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 100%
| Codificacion de Requerimiento #2: Seleccionar producto | - | SFPAH-CR-SP.PHP | BRAVO/JP, GUERRA .P, DB/TESTER | 2023-05-03 | 2023-05-24 | 100%
| Realizar prueba individual del requerimiento #2 | Documento de Pruebas del Software de Requerimiento 2 | SFPAH-PSR2.DOCX | SOTELO/DF | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 100%
| Codificacion de Requerimiento #3: Comparación de precios | - | SFPAH-CR-CP.HTML | LAGUNA ABD/AD/TESTER, GUERRA .P, DB/TESTER | 2023-05-03 | 2023-05-24 | 40%
| Realizar prueba individual del requerimiento #3 | Documento de Pruebas del Software de Requerimiento 3 | SFPAH-PSR3.DOCX | HUAMAN /DF | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 100% | S7 -S8 - S9
| Verificar y actualizar el Documento de Especificación de Requerimiento #1 | Documento de Especificación de Requerimiento 1 | SFPAH-BP.PDF | SOTELO/DF | 2023-05-13 | 2023-05-24 | 100%
| Verificar y actualizar el Documento de Especificación de Requerimiento #2 | Documento de Especificación de Requerimiento 2 | SFPAH-SP.PDF | BRAVO . R/JP, GUERRA .P, DB/TESTER | 2023-05-13 | 2023-05-24 | 100%
| Verificar y actualizar el Documento de Especificación de Requerimiento #3 | Documento de Especificación de Requerimiento 3 | SFPAH-CP.PDF | LAGUNA /ABD/DB/TESTER, GUERRA .P, DB/TESTER | 2023-05-13 | 2023-05-24 | 100%
| Reportar estado actual del software 2 | Reporte del Desarrollo del Software | SFPAH-EAS2.PDF | BRAVO/JP, DINCA/DB/TESTER | 2023-05-13 | 2023-05-24 | 100% | S9
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SFPAH-RPS2.PDF | BRAVO/JP, DINCA/DB/TESTER | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 100%
| Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 95.38% | S9 - S10
| Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | LAGUNA /ABD/DB/TESTER, ILLESCA. A/DF | 2023-05-26 | 2023-06-17 | 0%
| Codificacion de Requerimiento #4: Lista de productos favoritos | - | - | BRAVO/JP | 2023-06-02 | 2023-06-17 | 0%
| Codificacion de Requerimiento #5: Visualizar historial de precios de productos | - | - | DINCA/DB/TESTER | 2023-06-02 | 2023-06-17 | 0%
| Codificacion de Requerimiento #6: Redireccionar a la página | - | - | LAGUNA ABD/AD/TESTER | 2023-06-02 | 2023-06-17 | 0%
| Realizar pruebas individuales de los Requerimientos #4, #5 y #6 | Documento de Pruebas del Software | SFPAH-PS.DOCX | BRAVO/JP, DINCA/DB/TESTER, LAGUNA ABD/AD/TESTER | 2023-06-09 | 2023-06-17 | 0%
| Verificar y actualizar el Documento de Especificación de Requerimiento #4 | Documento de Especificación de Requerimiento 4 | SFPAH-LPF.PDF | DINCA/DB/TESTER | 2023-06-09 | 2023-06-17 | 0%
| Verificar y actualizar el Documento de Especificación de Requerimiento #5 | Documento de Especificación de Requerimiento 5 | SFPAH-VHP.PDF | HUAMAN /DF | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0%
| Verificar y actualizar el Documento de Especificación de Requerimiento #6 | Documento de Especificación de Requerimiento 6 | SFPAH-RP.PDF | ILLESCA. A/DF | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0%
| Solucionar problemas del desarrollo | Documento de Guía de Estilos | SFPAH-SPD.DOCX | BRAVO/JP, ILLESCA. A/DF, HUAMAN /DF, SOTELO/DF | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 0%
| Realizar Pruebas finales del software integrado | Documento de Pruebas del Software | SFPAH-PS.DOCX | LAGUNA /ABD/DB/TESTER, DINCA/DB/TESTER | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SFPAH-DPU-DOCX | HUAMAN /DF, SOTELO/DF | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SFPAH-EAS.PDF | LAGUNA /ABD/DB/TESTER, DINCA/DB/TESTER | 2023-06-14 | 2023-06-17 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SFPAH-RPS3.PDF | BRAVO/JP | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SFPAH-ACP.PDF | BRAVO/JP | 2023-06-18 | 2023-06-20 | 0%
| Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0%

## IntegrantesRoles
Herramienta: Apache Subversion
GRUPO 1
Apellido y nombre | Rol
Bravo Pimentel, Rafael | Jefe de Proyecto (JP)
Huaman Marquez Christian Hilbert | Desarrollador Front-End (DF)
Laguna Santa Cruz, Oscar Isaac | Analista Base de Datos (ABD),Desarrollador Back-End (DB) ,Tester
Sotelo Arce, Jocelyn Estrella | Desarrollador Front-End (DF)
Illesca Avila Aaron | Desarrollador Front-End (DF) / UX designer
Dincă, Alexandru-Andrei | Desarrollador Back-End (DB), Tester
Guerra Camana, Pablo Francisco | Desarrollador Back-End (DB), Tester